## 问题汇总
模块 | 详细 | 创建日期 | 预计完成日期 | 状态
消息 | 1.有提醒事项，每个人对应的职能模块都有相应提醒，比如有什么单子需要签核，有延迟物料，延迟订单 | 2016-09-18
| 2.联系人：销售只能看到客户+本公司人员，采购只能看到供应商+本公司人员 | 2016-09-18
销售 | 1.客户分类为：国内客户，国外客户，分类体现在侧边栏，客户满足级别分类 | 2016-09-18
| 2.订单分类为：国内订单，国外订单，分类体现在侧边栏 | 2016-09-18
| 3.开票：完善销售对账 和销售预付功能，销售预付是指没有结算完的订单的预付款，在销售对账中要提取出来，做扣减 销售对账是指全部完成发货的订单全部结算 | 2016-09-18
| 4.增加销售退货模块，销售退货需要关联仓库入库和财务付款 | 2016-09-18
会计 | 1.收付款的的翻译 | 2016-09-18
| 2.一些功能重复的入口拿掉 | 2016-09-18
| 3.结账功能 | 2016-09-18
采购 | 1.供应商可分类，根据供应商资质分类，和根据供应商供应产品类别分类 | 2016-09-18
| 2.发票管理，完善采购对账和采购预付 采购预付指已下订单未入库产品的预付款 采购对账指已下订单已入库产品对账付款，采购对账要可提取同比采购订单的预付款 | 2016-09-18
| 3.所有的采购对账，以收货量为基础，入库数量不可以大于订单数量 | 2016-09-18
| 4.产品的建立，类别中的产品体现和实际产品体现的形式要一致，以产品为主 | 2016-09-18
| 5.产品新建，只能在采购模块新建，其他地方的产品新建入口关闭，只能查询 | 2016-09-18
| 6.产品界面已列表形式展现，可根据料号可排序 | 2016-09-18
| 7.采购退货，关联仓库出库，关联财务扣款 | 2016-09-18
仓库 | 1.采购入库 | 2016-09-18
| 2.销售出货 | 2016-09-18
| 3.如果要凭空入或者出一个物料，就直接新建入库单或者出库单 目前有工厂仓库，公司仓库，工厂不良品仓库。并没有分成品库，半成品库，原材料库，看如何能分出来并且显得不拖沓 | 2016-09-18
制造 | 1.物料清单，可显示料号，创建时间， | 2016-09-19
| 2.PCBA类的物料清单要可填位置号，可导出 | 2016-09-18
| 3.物料清单的导出，文件格式要增加内容 | 2016-09-18
| 4.物料料号的唯一性校验 | 2016-09-18
人力资源 | 1.组织架构和部门关联树形关联 | 2016-09-18
| 2.费用类型更换为费用科目 | 2016-09-18
| 3.所有的职能区分为员工，主管，经理 员工可以看到自己的单据，录入修改单据，送审单据 主管可以看到所有下属的单据和自己的单据，审批单据 经理可以全公司所有单据和自己的单据 | 2016-09-18
| 4.费用报销单据分为自己单据模块和审批单据模块 审批单据模块给主管和经理查看，自己单据模块 | 2016-09-18
签核流程 | 1.采购单审批流程：采购员-送审给采购部门主管（可选）-总经理（可选人员） | 2016-09-18
| 2.采购单退货审批流程：物料在不良品库-采购员安排采购退货单-送审给采购部门主管 ---@关联工厂出库单，工厂安排出库 | 2016-09-18
| 3.销售订单审批流程：销售助理建立销售订单-主管审批- 分两种情况，账期客户：审批结束--到工厂待发货-发货完成 预付款客户：主管审批--财务审批--到工厂待发货-发货完成 | 2016-09-18
| 4.生产订单审批流程：生产计划人员安排，厂长审批 | 2016-09-18
| 5.费用报销单审批流程：员工填写-提交部门主管-经理（经理可选）-财务审核结束-可打印（注意，在财务审核结束之前，不可打印） | 2016-09-18
| 6.采购对账审批流程：采购预付模块中抓取已入库采购记录--确认金额--送审总经理--审批完成--到财务安排付款 | 2016-09-18
| 7.客户对账审批流程：客户收款模块中抓取已发货订单记录--确认金额--送审总经理--审批完成--到财务收款 | 2016-09-18
| 8.出入库审批流程：采购入库：仓库送审采购，采购审批结束 生产入库，物料入库：仓库送审仓库主管，审批结束 | 2016-09-18
| 9.供应商付款流程：采购对账审批完毕，财务根据对账单和票据付款 | 2016-09-18
其他 | email系统 | 2016-09-19

## 费用科目
| 收入科目 | 费用科目 | 税率
其他 | 其他业务收入 | 应付账款 | 0%/17%
加工费 | 其他业务收入 | 制造费用 | 0%/17%
原料 | 其他业务收入 | 原材料 | 0%/17%
商检费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
固定资产 | 其他业务收入 | 固定资产 | 0%/17%
房租费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
打样费 | 其他业务收入 | 材料采购 | 0%/17%
模具费 | 其他业务收入 | 材料采购 | 0%/17%
水电费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
测试费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
物业费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
生产耗材 | 其他业务收入 | 材料采购 | 0%/17%
知识产权 | 其他业务收入 | 研发支出 | 0%/17%
研发耗材 | 其他业务收入 | 研发支出 | 0%/17%
福利费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
差旅费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
税费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
终端提成 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
薪资 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
行销费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
运输费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
通信费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
餐费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%
办公费 | 其他业务收入 | 管理费用 | 0%/17%

## 设置图
序列设置

## 账户资金互转
先设过渡科目
先然后分类帐创建分录
过渡科目设成资产类的
从A账号调拨资金到B账号